## Hoja1
Historia | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
Como visitante, deseo registrarme en el sitio | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por categorías | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por precios | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por ubicación | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como administrador deseo aprobar un usuario registrado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como administrador deseo eliminar un usuario | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Como administrador deseo modificar un post | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Como administrador deseo eliminar un post | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Como administrador deseo buscar un usuario | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0
Como usuario deseo añadir un vehiculo | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero eliminar un vehículo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Como usuario quiero modificar un vehículo | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
Como usuario quiero añadir un teléfono | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero añadir mi dirección de contacto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero eliminar un teléfono | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero editar mi dirección de contacto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Como usuario quiero crear un post | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
Como usuario quiero eliminar un post | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero puntuar un post | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como usuario quiero preguntar en un post | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Como usuario quiero responder preguntas en mis posts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0
Como usuario deseo obtener la información de contacto de un anunciante | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Cantidad de puntos restantes (Ideal) | 68 | 58.2857 | 48.5714 | 38.8571 | 29.1429 | 19.4286 | 9.7143 | 0
Cantidad de puntos restantes (Actual) | 68 | 64 | 60 | 51 | 39 | 25 | 12 | 0
Esfuerzo realizado | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12
Note on B2: Esfuerzo restante a partir de ese día para completar la tarea. ¡No es el esfuerzo realizado en el día! Esto puede aumentar respecto del día anterior si nuevos problemas son descubiertos.